**Harmonogram**

**ukončenia jednotlivých etáp posudzovania rozhodnutí**

v konaní podľa § 29c ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v tých katastrálnych územiach tvoriacich bývalý Vojenský obvod Javorina, ktoré sú v súčasnosti predmetom spracovania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katastrálne** **územie** | **Etapa** | **Kontrolné míľniky rozpracovanosti etapy** | **Ukončenie etapy** |
| **31.5.****2020** | **30.11****2020** | **31.5.****2021** | **30.11.****2021** | **31.5.****2022** | **30.11.2022** | **31.5.****2023** |
| Dvorce  | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  | 5% | 16% | 27% | 38% | 49% | 62% | 71% |  **31.09.2022** |
| Poloma | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  |  |  | 7% | 28% | 50% | 71% | 92% | 31.07.2023 |
| Tvarožná | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  |  |  |  |  | 22% | 44% | 66% | **29.02.2024** |
| Torysky | 2. etapa – vydávanie rušiacich rozhodnutí  |  |  | 9% | 38% | 66% | 95% |  | 31.12.2022 |
| Jakubany | 2. etapa – vydávanie rušiacich rozhodnutí  |  |  |  |  | 18% | 40% | 62% | 31.03.2024 |
| Ruskinovce | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  |  |  |  |  | 20% | 45% | 70% | 31.12.2023 |
| Závada | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  |  |  | 8% | 33% | 58% | 83% |  | **31.12.2023** |
| Vyšné Repaše | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  | 8% | 26% | 44% | 61% | 79% | 97% |  | 31.12.2022 |
| Blažov | 2. etapa - vydávanie rušiacich rozhodnutí3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí  | 9% | 29% | 48% | 67% | 87% | 10% | 42% | **30.09.2022**31.12.2024 |
| Kolačkov | 2. etapa – vydávanie rušiacich rozhodnutí  |  | 14% | 34% | 51% | 68% | 85% |  | 30.04.2023 |
| Bajerovce | 2. etapa – vydávanie rušiacich rozhodnutí |  |  |  | 32% | 63% | 95% |  | 31.12.2022 |
| Majerka | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí |  |  |  | 32% | 63% | 95% |  | 31.12.2022 |
| Jurské | 1. etapa - porovnávanie rozhodnutí so zjed. registrom |  |  |  | 75% |  |  |  | 31.01.2022 |
| ĽubicaĽubic. Kúpele | 2. etapa – vydávanie rušiacich rozhodnutí |  |  |  |  | 33% | 73% |  | 31.03.2023 |
| Šambron | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí |  |  |  |  | 19% | 42% | 65% | 29.02.2024 |
| Nižné Repaše | 3. etapa – vydávanie nových rozhodnutí |  |  |  |  | 20% | 45% | 70% | 31.12.2023 |
| Stotince | 1. etapa - porovnávanie rozhodnutí so zjed. registrom |  |  |  |  | 38% | 85% |  | 31.01.2023 |

V harmonograme nie sú uvedené katastrálne územia, na ktorých sa v súčasnosti nepracuje: Tichý Potok, Holumnica, Hradisko, Krásna Lúka a Lomnička.

Ukončené sú katastrálne územia: Podolínec, Hniezdno a Levoča.

Ukončenie príslušnej etapy sa oddialilo od termínu uvedenému pôvodne pri zostavovaní harmonogramu v katastrálnych územiach:

* **Dvorce** (obtiažnosť pri získavaní informácií o dedičoch veľkého počtu oprávnených osôb, ktoré zomreli),
* **Tvarožná** (postúpenie ďalších spisov z pozemkového a lesného odboru OÚ Kežmarok v konaniach podľa zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov),
* **Závada** (územie pridelené od 1.6.2021 preloženej zamestnankyni na pracovisko Liptovský Mikuláš – zo začiatku bol potrebný čas na oboznámenie sa s problematikou),
* **Blažov** (obtiažnosť pri získavaní kontaktov na dedičov oprávnených osôb nielen na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí, dlhý časový odstup od vyžiadania dedičských rozhodnutí a okruhov dedičov do ich doručenia správnemu orgánu, zložitosť rozhodnutí spočívajúca vo veľkom počte parciel a riešení problémov vyskytujúcich sa v katastrálnom území – napr. prepočty spoluvlastníckych podielov pri parcelách, ktoré boli v zjednodušenom registri podlomené, dlhodobá práceneschopnosť zamestnankyne pracujúcej na danom katastrálnom území /3,5 mesiaca/ - katastrálne územie bolo posilnené o ďalšieho zamestnanca pracujúceho na danom katastrálnom území od 1.6.2021).

Ukončenie príslušnej etapy (porovnávanie rozhodnutí so zjednodušeným registrom) nastalo skôr (29.6.2021) ako bol termín uvedený pôvodne pri zostavovaní harmonogramu v katastrálnom území **Jakubany** (pôvodný termín 31.12.2021).

Kežmarok, 31. decembra 2021

Spísala: JUDr. Anna Mýtniková